“高端外国专家引进计划”项目

申报实施指南

四川省科学技术厅

二○一九年二月

目   录

一、项目类别简介	1

二、工作流程	3

三、申报条件、方式及要求	4

四、资助政策	6

一、项目类别简介

“高端外国专家引进计划”项目管理工作是引进国（境）外智力工作的重要组成部分，必须以促进经济和社会发展为核心，根据国家、省重点建设工程、重大技术改造工程、重大科技攻关项目以及各地区、各行业经济社会发展需要来组织实施，以达到提高生产和管理水平，提高形成自主知识产权和自主创新能力等目的。“高端外国专家引进计划”可以分为以下几类：

（一）国家级项目

1.战略科技发展类：重点支持围绕国家重大科技创新需求，从事前沿基础研究、科技产业创新和工程技术创新的外国专家。大力引进研究方向处于世界科技前沿领域，从事探索性、原创性研究，能够领衔国家重大科研任务、重大工程建设，具备在关键核心技术和“卡脖子”领域上实现重大突破潜质的顶尖人才及其团队。

2.产业技术创新类：围绕产业转型升级、创新发展和实施“走出去”战略，大力引进各类技术创新人才，推动关键技术、生产工艺、产品设计新突破，产生重大经济和社会效益。支持引进具有跨国经营、跨文化管理能力的企业家和战略规划外国专家。

3.社会与生态建设类：以服务我国社会治理能力现代化和生态文明建设为主要目标，支持引进在社会发展各领域具有较高学术造诣、实践经验丰富，持续推动我国医药卫生、社会保障、金融保险、法律法规、语言文字、文化艺术、现代服务业等领域健康发展的外国专家。着力引进能够推动绿色发展、解决突出环境问题、推动生态系统保护，在“美丽中国”建设，实施区域协调与可持续发展战略中发挥重要作用的外国专家。

4.农业与乡村振兴类：服务乡村振兴战略，以推动农业农村科技创新优先发展为主攻方向，大力引进符合国家农业农村发展规划与脱贫攻坚战略布局，能够引入国外优良品种、种植养殖技术、安全生产和检测技术、先进生产经营方式的外国农业专家，促进高产、优质、高效、生态、安全的现代农业发展。

（二）省级项目

1.“天府高端引智计划”项目：“天府高端引智计划”重点围绕构建“5+1”现代产业体系，推动现代工业、农业、服务业高质量发展，提升基础研究、基础应用研究水平等，大力引进能够突破关键技术、带动产业规模发展的外籍高层次专家或专家团队、急需紧缺的高技能人才。引进的外国专家原则上年龄不超过70岁，特别优秀的可适当放宽，引进后项目专家当年在川工作时间原则上不少于2周，如为专家团队，首席专家在川工作时间不少于1周，团队累计工作时间不少于3周。

2.引智成果示范推广项目：须重点围绕推动制造业高质量发展，推进乡村振兴和县域经济发展，以及生态环境保护、社会事业发展的需要，资助项目单位推广应用引智成果，经费资助主要用于聘请外国专家、国外新品种引进、扩繁、试验转化、技术培训、国内种（苗）调配等。

引智成果是指通过开展引进国（境）外智力工作，引进、消化、吸收和创新，形成的新产品、新技术、新工艺或先进管理方法等。

二、工作流程

（一）项目申请与推荐

根据科技厅下发的征集项目计划通知要求，各市（州）科技行政主管部门[或市（州）外专局（引智办）]和省级有关部门（简称“归口管理部门”）组织并指导本地区、本行业有引智需求的单位申报项目和申请经费（含网上系统和纸质申请），经审查汇总后，统一将申报材料报送省科技厅，其中，国家项目经省科技厅审核汇总后按照规定程序报科技部。

（二）项目评审与立项

1.国家级项目由科技部组织专家评审、批准立项和资助经费，省科技厅统一转发项目立项计划至各归口管理部门。

2.省级项目由省科技厅组织专家进行项目评议，按规定程序报批审定后下达项目计划。

评议专家对项目先进性和必要性、外国专家水平和影响力、支撑条件、社会和经济效益等方面进行综合评估。申请经费超过30万元的项目，申报单位需在专家评议时进行项目陈述和答辩，时间大约在4-5月。

（三）项目实施

1. 时限要求：列入年度计划的引智项目，应于当年11月30日前完成并报送总结材料和核销资助经费。如有特殊情况，项目执行单位应提前上报各归口管理部门，由归口管理部门及时报省科技厅。

2. 执行要求：各归口管理部门要指导项目单位制定实施方案并督促其按计划执行项目，协调实施过程中出现的问题。

3. 项目终止：项目单位当年确定不能执行的项目和经费，及时书面上报各归口管理部门，各归口管理部门汇总报省科技厅。

（四）项目总结核销

项目执行完成后，各归口管理部门应指导项目单位对项目实施情况进行总结，督促项目单位及时到归口管理部门和省科技厅办理经费核销手续。归口部门应对项目单位提交的总结核销材料进行审核。总结核销的截止时间为11月30日。

项目总结需详细总结专家在川工作情况、解决的具体问题、取得的成效、带来的经济和社会效益等，核销总结所需提供的具体材料以最终通知为准。

三、申报条件、方式及要求

（一）申报条件

1.申报单位：依法在四川境内设立，具有法人资格并建立财务规章制度的企业、科研院所和高校。

2.外国专家或团队人选须符合下列基本条件之一:

（1）在国外著名高校、科研院所担任相当于副教授及以上职务、职称的专家学者;

（2）在国际知名企业、机构担任高级职务的专业技术人才和经营管理人才;

（3）拥有自主知识产权或掌握核心技术的创业人才;

（4）国家急需紧缺的其他高层次外国专家和青年人才。

（二）申报方式

统一使用《外国专家项目管理信息系统》（网址http://ceps.safea.gov.cn）在线申报。

1.国家级项目申报：在项目申报时，“资助类型”选择“国家资助”。

2.省级项目申报：在项目申报时，“资助类型”选择“省级资助”，参照国家“高端外国专家引进计划”，按战略科技发展类、产业技术创新类、社会与生态建设类、农业与乡村振兴类四个领域分别进行申报。其中引智成果示范推广项目在申报时需选择“申请引智成果示范推广经费”，并在汇总表中备注；“天府高端引智计划”项目不能选择此项。

（三）申报要求

1.各项目单位要依法依规开展外国专家引进工作，严格遵守在知识产权、同业禁止、聘用及薪酬等方面的法律规定，按照国际惯例与通行做法，推进互利共赢合作。

2.各项目单位要增强人才安全意识，积极稳妥开展工作，建立风险防范、预警与应急管理制度，对外国专家工作中发生重大事项，须及时报告，妥善处理。

3.材料要求：引智归口部门审核盖章后的纸质材料《高端外国专家引进计划项目申请表》及《     年“高端外国专家引进计划”项目申报汇总表》各一式一份。

四、资助政策

项目按照不同类别，经费开支范围略有不同，目前标准如下表，如有变化以通知为准。

专家经费、引智成果示范推广经费开支范围一览表

| 项目种类 | 经费开支范围 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 国家“高端外国专家引进计划”、“天府高端引智计划”项目 | 国际旅费 | 经济舱（往返，上限15000元/人次） |
|  | 专家零用费 | 200-300元/人/天，单次不超过30天 |
|  | 专家食宿交通费 | 600元/人/天，单次不超过30天 |
|  | 城市间交通费 | 3000/人次(往返） |
|  | 工薪 | 最高不超过工薪总额的60% |
|  | 突出贡献奖励费 | 需单独报批 |
|  | 其他费用 | 如购买境外资料仪器费等，需单独报批 |
| 成果示范推广项目 | 技术培训费 |  |
|  | 聘请外国专家费 | 同专家项目，不可开支工薪 |
|  | 宣传资料费 |  |
|  | 交通费 |  |
|  | 种子费 |  |
|  | 扩繁、试验转化费 |  |
|  | 购买境外资料仪器等其他费用 | 需单独报批 |

“高端外国专家引进计划”项目申报实施流程示意图

项目单位明确自身需求，选择申报的项目类型

各归口管理部门组织项目申报

省科技厅下发项目申报通知

《外国专家项目管理信息系统》注册成功后，在“项目计划—项目计划申报—创建新项目—资助类型、项目类别”栏目下选择申报的类别，申报成功后等待审批

各归口管理部门审核

省级项目：省科技厅组织专家对省级项目评审，通知申请经费超过30万元的项目单位参加答辩，并按程序报批

国家项目：省科技厅审核后汇总报科技部审批

省科技厅下达项目立项资助计划

归口管理部门转发通知，指导项目实施，遇到突发情况，项目不能执行的及时上报。

项目总结、核销（7月-11月底）